Приложение № 3

к Постановлению  от 01.06.2015 г. № 26 "Об  утверждении отчетов о реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области на 2014-2019 годы» за 2015 год

- Расчет степени достижения значений целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы:

|  | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | 6900/ 5800 | 1,19 |
| 2 | Обеспеченность населения сетями наружного освещения | 93/85 | 1,09 |
| 3 | Количество высаженных саженцев | 0/0 | 0 |
| 4 | Уровень содержания мест захоронения | 100/100 | 1 |
| 5 | Количество несанкционированных свалок | 1/1 | 1 |
| 6 | Количество молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку | 152,23/139,50 | 1,06 |

2.    Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них | 245,81/245,8 | 1 |
| 2 | Содержание и реконструкция объектов уличного освещения | 239,6/239,6 | 1 |
| 3 | Озеленение территории сельского поселения | 0/0 | 0 |
| 4 | Содержание мест захоронения | 9,9/ 9,9 | 1 |
| 5 | Прочие работы по благоустройству | 126,1/126,1 | 1 |
| 6 | Муниципальное управление ,управление муниципальным имуществом Новоильиновского сельского поселения. 2014-2019годы" | 2107,21/2042,7 | 1,03 |
| 7 | Возмещение сельхозпредприятиям, гражданам части затрат по производству, сбору, хранению, первичной переработке и транспортировке молока | 395,8/ 347,4 | 1,14 |

3. Расчет эффективности реализации мероприятий программы

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них | 1,19/1 | 1,19 |
| 2 | Содержание и реконструкция объектов уличного освещения | 1,09/1 | 1,09 |
| 3 | Озеленение территории сельского поселения | 0 | 0 |
| 4 | Содержание мест захоронения | 1/1 | 1 |
| 5 | Прочие работы по благоустройству | 1/1 | 1 |
| 6 | Муниципальное управление ,управление муниципальным имуществом Новоильиновского сельского поселения. 2014-2019 годы" | 1/1,03 | 1,03 |
| 7 | Возмещение сельхозпредприятиям, гражданам части затрат по производству, сбору, хранению, первичной переработке и транспортировке молока | 1,06/1,14 | 1,14 |

4.      Расчет эффективности реализации основного мероприятия

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них, проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством | (1,19) *100% | 1,19 |
| 2 | Благоустройство территории сельского поселения | (1,09+0+1+1):4*100% | 0,77 |
| 3 | Муниципальное управление ,управление муниципальным имуществом Новоильиновского сельского поселения. 2014-2019 годы" | 1/1,03*100% | 1,03 |
| 4 | Поддержка с/х деятельности малых форм хозяйствования и создание условий их развития | 1,14:1*100% | 1,14 |

5.       Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Поддержка ЖКХ и развитие индивидуального строительства и развитие дорожно- транспортной инфраструктуры Новоильиновского сельского поселения. 2014-2019 годы" | (1,19+0,77): 2 | 0,98 |
| 2 | Подпрограмма "Муниципальное управление, управление муниципальным имуществом Новоильиновского сельского поселения. 2014-2019 годы" | (1,03*100% | 1,03 |
| 3 | Подпрограмма "Поддержка и развитие малых форм хозяйствования в Новоильиновском сельском поселении. 2014-2019 годы" | (1,06:1*100% | 1,06 |

6.Расчет эффективности реализации программы

(0,98 + 1,03 + 1,06) : 3 * 100% = 102,3 %

Эффективность реализации программы :   за 2015 год 100 % (=100%) – выполнение программы обеспечено на уровне запланированных показателей.