Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программыНовоильиновского поселения Полтавского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы муниципального образования Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие социально-культурной сферы муниципального образования Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области», утверждена постановлением Администрации Новоильиновского сельского поселения от 01.11.2013 № 48. В состав программы входит 4 подпрограммы:

1. Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта на территории Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области.

2. Содействие занятости населения в Новоильиновском сельском поселении Полтавского муниципального района Омской области.

3. Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоильиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций.

4. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новоильиновского сельского поселения.

Общий объём финансирования программы составляет 10 972 762,48руб., в том числе на 2023 год – 4 282 948,21 руб. (в том числе: налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из местного бюджета –2 459 826,21 руб.; поступлений целевого характера из областного бюджета – 1 823 122,00 руб.).

Целью программы является- создание благоприятных условий для социально-культурного развития поселения на основе развития социальной инфраструктуры создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения, сохранение культурного наследия.

Задачами программы является:

- Создание условий для самореализации личности, развития физической культуры и спорта;

- Создание благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры поселения;

- Предупреждение ЧС, пожаров, профилактика терроризма и экстремизма;

- Улучшение и поддержка уровня материальной обеспеченности и социальной защищенности отдельных категорий граждан;

- Обеспечение экологической безопасности на территории Новоильиновского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2023 года проведена в соответствии с Порядком разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, принятого постановлением Администрации Новоильиновского сельского поселения от 28.08.2013 № 34.

По подпрограмме «Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта на территории Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» расходы составили3 662 034,08 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 111,3% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1.Формирование у молодежи активной жизненной позиции, развитие массового спорта.В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как увеличение обеспеченности материально-технической базы, выраженное в процентах. Плановое значение целевого индикатора – 90%, фактически целевой индикатор достиг значения 95%.

- Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется такой целевой индикатор, как увеличение доли жителей Новоильиновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. Значение целевого индикатора спланировано на уровне 15%, фактическидоли жителей Новоильиновского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 16%.

- Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних детей и молодежи. Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется такой целевой индикатор, как удельный вес (%) численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Значение целевого индикатора запланировано на уровне 16%, фактическое – 20%.

- Проведение мероприятий в сфере культуры. Для оценки эффективности выполнения данных мероприятий используется такой целевой индикатор, как количество (ед.) проведенных мероприятий в сфере культуры. Запланировано 370 мероприятий, фактически проведено 470.

По подпрограмме "Содействие занятости населения в Новоильиновском сельском поселении Полтавского муниципального района Омской области" расходы составили 51 870,25рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. «Создание дополнительных временных рабочих мест».В рамках данного основного мероприятия осуществлялисьследующие мероприятия:

- Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета Новоильиновского сельского поселения. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных в поселении (человек). Фактическое значение целевого индикатора соответствует плановому и составляет 15 человек.

По подпрограмме «Пожарная безопасность и защита населения и территории Новоильиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций», расходы составили – 296 620,00 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы эффективно. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятие по обеспечению безопасности людей и защиты объектов социальной сферы от пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.В рамках данного основного мероприятия осуществлялись следующие мероприятия:

- Проведение мероприятий по пожарной безопасности. Для оценки эффективности выполнения данного мероприятия используется такой целевой индикатор, как уровень (%) обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов. Значение целевого индикатора плановое и фактическое составило 95%.

По подпрограмме "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новоильиновского сельского поселения"расходы составили 272 423,88 рублей. Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100% – выполнение подпрограммы считается эффективным. В рамках подпрограммы реализованы следующие основные мероприятия:

1. Мероприятия по социальной поддержке одиноко проживающих пожилых и престарелых граждан. Целевым индикатором, характеризующим реализацию указанного мероприятия: число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии. Значение целевого индикатора, согласно плану и фактически, составило 3 человека.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы объем финансовой обеспеченности мероприятий муниципальной программы составил 4 270 158,75руб.или 99,7 процентов от планового значения.

Общая эффективность реализации муниципальной программы составила 102,8 процента, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100 процентов). По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программыможно сделать вывод об исполнении поставленных перед Администрацией Новоильиновского сельского поселения ориентиров на 2023 год.

Таким образом, бюджетные ассигнования бюджета Новоильиновского сельского поселения, предусмотренные на реализацию муниципальной программы«Развитие социально-культурной сферы Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области» за 2023 год использованы эффективно.