Приложение № 5

к Постановлению от 31.05.2024 г. № 27а "Об

утверждении отчетов о реализации и оценке

эффективности реализации муниципальных

программ Новоильиновского сельского поселения

Полтавского муниципального района

Омской области за 2023 год"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы«Развитие социально-культурной сферы Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области»за 2023 год

1. Расчет степени достижения значений целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целевой индикатор | Расчет степени достижения | Степень достижения |
| 1 | Увеличение обеспеченности материально-технической базы  | 95/90 | 1,1 |
|  | Увеличение доли жителей Новоильиновского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | 16/15 | 1,1 |
|  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | 20/16 | 1,3 |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере культуры | 470/370 | 1,3 |
|  | Количество реализованных инициативных проектов на территории Новоильиновского сельского поселения | 1/1 | 1 |
|  | Количество реализованных инициативных проектов на территории Новоильиновского сельского поселения | 1/1 | 1 |
|  | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18лет, трудоустроенных в поселении | 15/15 | 1 |
|  | Уровень обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов | 95/95 | 1 |
|  | Число муниципальных служащих, получившие доплату к пенсии | 3/3 | 1 |

1. Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
|  | Создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 703848,05/703848,05 | 1 |
|  | Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. | 167259,54/180049,00 | 0,9 |
|  | Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних детей и молодежи | 10602,00/10602,00 | 1 |
|  | Проведение мероприятий в сфере культуры | 104761,0/104764,00 | 1 |
|  | Реализация инициативных проектов по обустройству прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры "Аллея культуры" по ул. Ленина, 5 в с. Новоильиновка Полтавского района Омской области | 73710,68/73710,68 | 1 |
|  | Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территории муниципальных образований Омской области | 2589063,35/2589063,35 | 1 |
|  | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета Новоильиновского сельского поселения | 51870,25/51870,25 | 1 |
|  | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | 296620,00/296620,00 | 1 |
|  | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Новоильиновском сельском поселении | 272423,88/272423,88 | 1 |

1. Расчет эффективности реализации мероприятий программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения |
| 1 | Создание материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | 1,1/1 | 1,1 |
| 2 | Проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. | 1,1/0,9 | 1,2 |
| 3 | Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних детей и молодежи | 1,3/1 | 1,3 |
| 4 | Проведение мероприятий в сфере культуры | 1,3/1 | 1,3 |
| 5 | Реализация инициативных проектов по обустройству прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры "Аллея культуры" по ул. Ленина, 5 в с. Новоильиновка Полтавского района Омской области | 1/1 | 1 |
| 6 | Реализация инициативных проектов в сфере культуры на территории муниципальных образований Омской области | 1/1 | 1 |
| 7 | Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за счет средств местного бюджета Новоильиновского сельского поселения | 1/1 | 1 |
| 8 | Проведение мероприятий по пожарной безопасности | 1/1 | 1 |
| 9 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Новоильиновском сельском поселении | 1/1 | 1 |

1. Расчет эффективности реализации основного мероприятия

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения, % |
|  | Формирование у молодежи активной жизненной позиции, развитие массового спорта | (1,1+1,2+1,3+1,3)/4\*100% | 122,5 |
| 1.
 | Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры | (1+1)/2\*100% | 100,0 |
|  | Создание дополнительных временных рабочих мест | 1/1\*100% | 100,0 |
|  | Мероприятие по обеспечению безопасности людей и защиты объектов социальной сферы от пожаров, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. | 1/1\*100% | 100,0 |
|  | Мероприятия по социальной поддержке одиноко проживающих пожилых и престарелых граждан | 1:1\*100% | 100 |

1. Расчет эффективности реализации подпрограмм

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Расчет уровня финансового обеспечения | Значение уровня финансового обеспечения, % |
| 1 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта на территории Новоильиновского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области" | (122,5+100,0)/2 | 111,3 |
| 2 | Подпрограмма "Содействие занятости населения в Новоильиновском сельском поселении Полтавского муниципального района Омской области" | 100,0/1 | 100,0 |
| 3 | Подпрограмма "Пожарная безопасность и защита населения территории Новоильиновского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций" | 100,0/1  | 100,0 |
| 4 | Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новоильиновского сельского поселения" | 100,0/1  | 100,0 |

1. Расчет эффективности реализации программы

(111,3+100,0+100,0+100,0)/4 =102,8%

Эффективность реализации программы за 2023год 102,8% (>100%) – **выполнение муниципальной программы эффективно.**